Приложение №1

к  приказу  по МОУ «Ефремовская ООШ»

от 16.09.2011 года №82-а

План

мероприятий по реализации проекта модернизации общего образования Московской области

в МОУ «Ефремовская основная общеобразовательная школа»

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Открытие раздела «Модернизация общего образования» на школьном сайте | Сентябрь 2011 г. | Директор Журавлев А.Н. |  |
| 2. | Проведение совещания при директоре по вопросам изучения федеральных и региональных нормативных документов по Проекту «Модернизация региональных систем общего образования» | Сентябрь 2011 г. | Директор Журавлев А.Н. |  |
| 3. | Разработка плана по реализации мероприятий проекта модернизации общего образования в МОУ «Ефремовская ООШ» | До 1 октября | Директор Журавлев А.Н. |  |
| 4. | Создание информационных ресурсов о проекте модернизации общего образования на школьном сайте | До 15 октября | Директор Журавлев А.Н. |  |
| 5. | Участие в семинарах по вопросам модернизации общего образования и повышения заработной платы | С 01.09.2011 г. | Комитет по образованию |  |
| 6. | Рассмотрение вопроса «Комплекс мер по модернизации общего образования» на общешкольном родительском собрании | В 2011 г. | Директор Журавлев А.Н. |  |
| 7. | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам модернизации общего образования в Московской области | 2011-2012 г. | Комитет по образованию |  |
| 8. | Работа над программой перспективного развития МОУ «Ефремовская ООШ» на 2011-2015 годы, предусматривающей достижение основных показателей реализации Проекта | С 2011 г. | Творческий коллектив |  |
| 9. | Направление на обучение школьных операторов мониторинга | 01.09.2011 -31.03.2012 г. | Комитет по образованию |  |
| 10. | Участие в обсуждение Проекта на совещаниях работников образования. | С 01.09.2011 г. | Педагогический коллектив |  |
| 11. | Использование критериев эффективности реализации Проекта и цифровых показателей. | С 01.09.2011 г. | Директор Журавлев А.Н. |  |
| 12. | Проведение тарификации учителей по новым нормативам финансирования | Сентябрь 2011 г. | Директор Журавлев А.Н. |  |
| 13. | Проведение мероприятий по закупке и поставке оборудования для реализации проекта | Ноябрь- декабрь 2011 г. | Комитет по образованию |  |
| 14. | Подготовка документации по реализации модернизации образования в МОУ «Ефремовская ООШ» | Декабрь 2011 г. | Директор Журавлев А.Н. |  |